## RN
County | Municipality | Project | Category | RFQ date | Plan. start | Procurement value- (MSEK)
Stockholm | Stockholm | Primary substation Bredäng - New GIS 220kV station- Electrical work | New switchgear | 2026-01-01 | 2026 Q3 | > 300
Halland | Kungsbacka | Klovsten. Renewal ledning, byte delvsis till kabel | New overheadline | 2026-02-01 | 2026 Q3 | > 100
Gävleborg | Ljusdal | NordSyd program. OHL Enån-Laforsen 2*2km 145kV with steel tower EPC | New overheadline | 2026-03-01 | 2027 Q1 | > 50
Dalarna | Borlänge | Substation Repbäcken 145 kV | Renewal of switchgear | 2026-04-01 | 2027 Q1 | > 200
Dalarna | Älvdalen | Substation Brattströmmen 130 kV/50 kV EPC | New switchgear | 2026-04-01 | 2027 Q2 | > 100
Värmland | Karlstad | Substation Ulvsby & Grava FS 30/10 KV | Renewal of switchgear | 2026-04-01 | 2026 Q4 | > 20
Stockholm | Stockholm | FUT Älvsjö | Cable excavation | 2026-05-01 | 2028 Q4 | < 100
Gävleborg | Bollnäs | NordSyd program. OHL Bollnäs "triangle" . 145 kV. 28km wooden poles | New overheadline | 2026-06-01 | 2027 Q2 | >100
Gävleborg | Bollnäs | NordSyd Program. Substations Bollnäs "triangle" 3 stations New-build and 1 station Re-build 145 kV | New switchgear | 2026-06-01 | 2027 Q2 | > 250
Värmland | Karlstad | Substation Väse 130kV - Re-build EPC | Renewal of switchgear | 2026-08-01 | 2026 Q3 | >100
Gävleborg | Ockelbo | NordSyd program. Substation Grönviken 145 kV new bays EPC | Renewal of switchgear | 2026-09-01 | 2027 Q2 | < 100
Stockholm | Stockholm | Substation Liljeholmen 11/33/110kV GIS excl Transfromers | New switchgear | 2026-10-01 | 2027 Q2 | > 700
Gävleborg | Hudiksvall | NordSyd program. OHL Njutånger – Betberg (2x11 km steel tower) | New overheadline | 2027-02-01 | 2027 Q3 | > 100
Gävleborg | Bollnäs | NordSyd Program. OHL Bollnäs "triangle" . 145 kV. 17km composite poles / 2*3km steel tower. | New overheadline | 2027-05-01 | 2027 Q2 | > 100
Gävleborg | Hudiksvall | NordSyd program. OHL Njutånger – Söderala (42 km stålportal/Gitter-steel) | New overheadline | 2027-09-01 | 2028 Q1 | > 200

## LN
County | Municipality/ Area | Project | Category | RFQ date | Plan. start | Procurement value- (MSEK)
Stockholm | Söderort | MV Forshagagatan | Cable excavation | 2026-02-01 | 2026 Q2 | >20
Stockholm | Söderort | MV 11kV Sköntorpsv | Cable excavation | 2026-02-01 | 2026 Q2 | >20
Stockholm | Söderort | MV Orhems Koloniområde | Cable excavation | 2026-02-01 | 2026 Q4 | > 50
Stockholm | Västerort | Söder om Fs Ulvsunda | Cable excavation | 2026-03-01 | 2026 Q2 | > 50
Stockholm | Västerort | OB MV LUF söder om Fs Bromsten | Cable excavation | 2026-03-01 | 2026 Q2 | > 30
Stockholm | Ekerö | Ekerö Tätort | Cable excavation | 2026-03-01 | 2026 Q4 | > 50
Stockholm | Söderort | MV Tidaholmsvägen | Cable excavation | 2026-03-01 | 2026 Q4 | > 20
Stockholm | Söderort | Gamla Tyresövägen | Cable excavation | 2026-05-01 | 2026 Q2 | > 30
Stockholm | Söderort | MV 11kV Finn Malmgrens väg | Cable excavation | 2026-06-01 | 2026 Q4 | > 20
Stockholm | Ekerö | Södra Färingsö | Cable excavation | 2026-08-01 | 2027 Q2 | > 30
Stockholm | Ekerö | MV Redundance Hillersjö | Cable excavation | 2026-09-01 | 2026 Q3 | > 20
Stockholm | Innerstan | MV Armémuseum + Norrlandsgatan | Cable excavation | 2026-09-01 | 2026 Q4 | > 50
Stockholm | Täby | Täby LUF 2 | Cable excavation | 2026-09-01 | 2026 Q3 | > 100
Stockholm | Västerort | FS Vällingby slinga | Cable excavation | 2026-09-01 | 2026 Q3 | > 20
Stockholm | Lidingö | FS Koltorp – FS Torsvik | Cable excavation | 2026-09-01 | 2027 Q1 | > 20
Stockholm | Nynäshamn | Djursnäs Station 10-20kV | Cable excavation | 2026-09-01 | 2026 Q4 | > 20
Stockholm | Nynäshamn | Nynäshamn kablifiering 1 | Cable excavation | 2026-10-01 | 2027 Q1 | > 75
Stockholm | Söderort | MV Sätra | Cable excavation | 2026-10-01 | 2027 Q1 | > 20
Stockholm | Söderort | MV Renathvägen/Pastellvägen | Cable excavation | 2026-10-01 | 2027 Q1 | > 30